PAGE  

План
мероприятий  по проведению  Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом  в 2014 году  на территории Приморского края
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата
	Исполнитель

	1. Подготовительные мероприятия.

	1.1. 
	Подготовить и направить на территории края информационно - методическое письмо  для лечебно-профилактических учреждений к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом.
	11.03.

2014г.
	«Краевой центр медицинской профилактики»  

	1.2.
	Создать организационный комитет по проведению  Всемирного дня борьбы с туберкулезом с привлечением  органов исполнительной власти, общественных организаций, департаментов  администрации Приморского края и т.д.
	март
	Департамент здравоохранения Приморского края

	1.3.
	В рамках « Всемирного дня борьбы с туберкулезом» организовать и провести месячник по профилактике туберкулеза
	11.03-11.04.14
	Руководители краевых ЛПО

	1.4.
	Подготовить  информационные  письма в адрес территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», департамент здравоохранения Приморского края по проведению мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2014 году. 
	11.03.

2014 г.
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю

	1.5.
	 Разработать план мероприятий по организации и проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории Приморского края, разместить на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
	до 20.03.

2014
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю,

Департамент здравоохранения Приморского края

	1.6.
	Провести аппаратные совещания, межведомственные комиссии, медицинские советы

«О состоянии заболеваемости туберкулезом населения и эффективности      проводимых мероприятий по борьбе с туберкулезом»


	март-апрель 2014г.
	 Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю  и территориальные отделы,

 ГБУЗ « Приморский краевой противотуберкулезный диспансер», врачи фтизиатры, главные врачи ЛПО

	1.7. 
	Провести заседания флюоросоветов с обсуждением  выполнения планов  флюорографического обследования населения в 2013 году, и утверждении планов на 2014 год
	март-апрель 2014г.
	Руководители  ЛПО

	1.8.
	Издать приказы, разработать и утвердить  планы мероприятий по проведению Дня и месячника по борьбе с туберкулезом на территориях края
	до 18.03.

2014 года
	Руководители учреждений  здравоохранения, подведомственных ДЗПК, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю и его территориальные отделы

	1.9.
	Подготовить и направить на территории края информационно-методическое письмо для ЛПО к Всемирному Дню и месячнику борьбы с туберкулезом с приложением текстов памятки «Советы больному туберкулезом», радиобесед «Ранняя диагностика туберкулеза», «Первичный туберкулиновый комплекс»
	14.03.

2014 г.
	«Краевой центр медицинской профилактики»  

	1.10.
	Провести анализ показателей мониторинга по эпидемиологическому надзору за туберкулёзом и подготовить информационные бюллетени и письма в адрес глав администраций территорий, руководителей  образовательных учреждений  о эпид. ситуации и задачах, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом
	март
	Руководители краевых  государственных учреждений  здравоохранения, подведомственных ДЗПК, врачи фтизиатры, эпидемиологи

	1.11.
	Провести обучение врачей общей лечебной сети и фтизиатров, медицинских сестер, фельдшеров (включая ФАПы), по актуальным вопросам клиники, лечения, раннего выявления туберкулеза, организации профилактических мероприятий, гигиенического воспитания населения на тематических семинарах, научно-практических конференциях, Днях специалистов, врачебных, сестринских, фельдшерских конференциях
	март – апрель

2014 г.
	Руководители краевых  государственных учреждений здравоохранения, подведомственных ДЗПК,

ГБУЗ « Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»

	1.12.
	Подготовить и направить информационное  сообщение  в  средства массовой информации  о Всемирном Дне  борьбы  с туберкулезом   ( ИТАР-ТАСС, ПТР,     Дейта- Ру, Лемма, Восток- Медиа,  ВиБиСи, Русское радио, Русская служба новостей, Европа –Плюс, РИА «Новости»

 
	19.03.

2014г.
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю,

«Краевой центр медицинской профилактики»  

	1.13.
	Размещение тематической информации на официальных сайтах 

 Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
	март
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю



	1.14.
	  Организовать и провести анкетирование в различных группах населения с целью определения уровня информированности о туберкулезе и его профилактике, приверженности к лечению и т.п.
	 март
	 «Краевой центр медицинской профилактики» 

КГБУЗ « Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» 

	1.15.
	Разработать тексты памяток, лекций, бесед в помощь медработникам
	март
	Врачи-фтизиатры ГБУЗ, КЦМП

	1.16
	Подготовить сводную аналитическую справку о проведении мероприятий в рамках  Всемирного дня  борьбы с туберкулезом
	июнь
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю,

Департамент здравоохранения Приморского края

	2. Профилактическое обследование и массовая работа с населением

	2.1.
	На базе поликлинических отделений ЛПО организовать и провести "Дни открытых дверей" с целью повышения доступности обследования на туберкулез и информирования населения о мерах профилактики
	март – апрель
	Главные врачи,  врачи фтизиатры ЛПО

	2.2.
	Организовать флюорографическое обследование населения в труднодоступных населенных пунктах с использованием передвижного флюорографа.
	март – апрель 
	Департамент здравоохранения Приморского края,

ГБУЗ « Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»

	2.3.
	Включить темы по профилактике  туберкулёза в работу Школ здоровья ЛПУ: по профилактике инфекционных заболеваний, для беременных, для молодых родителей  и т.п.
	март – апрель
	Главные врачи ЛПО

	2.4.
	Организовать и провести в учреждениях и организациях, ВУЗах, промышленных предприятиях, лекции, беседы, "Круглые столы", диспуты, видеодемонстрации, лектории с целью информирования населения о профилактике туберкулеза
	март – апрель
	Главные врачи, врачи фтизиатры ЛПО

	2.5.
	В образовательных учреждениях (ДОУ, СОШ, техникумы)  организовать уроки здоровья, видеодемонстрации, конкурсы рисунков, викторины, тренинги, спортивные соревнования, "Круглые столы", профилактические акции и т.п.
	март – апрель
	Главные врачи, врачи фтизиатры  ЛПО

Департамент образования и науки Приморского края, руководители образовательных учреждений

	2.6.
	Оформить тематические информационные стенды, Уголки здоровья, санитарные бюллетени в помещениях поликлиник, стационаров, ФАПов, врачебных амбулаторий 
	март – апрель
	Главные врачи, врачи фтизиатры  ЛПО

	2.7.
	Оформить выставки популярных материалов по профилактике туберкулеза в библиотеках, в т.ч. школьных, Центрах народного творчества и т.д.
	март – апрель
	Главные врачи,  врачи фтизиатры ЛПО, 

Департамент образования и науки Приморского края

	2.8.
	В целях информирования населения использовать местные радиоузлы железнодорожных и автовокзалов, кинотеатров и др. мест массового пребывания
	март – апрель
	Главные врачи, врачи фтизиатры ЛПО

	2.9.
	Организовать работу "телефонов доверия" и горячих линий по проблемам борьбы с туберкулезом
	март
	Департамент здравоохранения Приморского края,

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю,

Краевые противотуберкулезные учреждения

	3. Организация выступлений ведущих специалистов в СМИ.

	3.1.
	Подготовить пресс-релиз к Всемирному дню борьбы с туберкулезом и отправить в краевые СМИ и на территории для размещения местных газетах
	    18.03.

2014 г.
	КЦМП

	
	Организовать выход материалов в краевых СМИ:
	
	

	3.2.
	Телевидение:
	
	

	3.2.1
	«Проблемы туберкулеза в Приморском крае» (ПТР, Вести Приморья)
	24.03.

2014 г.
	Управление  Роспотребнадзора по Приморскому краю,  ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии  в Приморском крае», 

Департамент здравоохранения Приморского края, ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»,

ГБУЗ « Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»



	3.2.2
	«Профилактика туберкулеза среди детей и подростков» (ТНТ)
	25.03.

2014 г.
	ГБУЗ Приморский краевой противотуберкулезный диспансер,

ГБУЗ « Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»



	3.2.3.
	«Туберкулез: особенности современного течения, профилактика» (ОТВ, «Здорово живешь»)
	26.03.

2014 г.
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.3..
	Радио:
	
	 

	3.3.1.
	«Всемирный День борьбы с туберкулезом» (ПТР, Час обеда)
	24.03.

2014 г.
	Управление  Роспотребнадзора по Приморскому краю,

«Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.3.2.
	«Проблемы туберкулеза на современном этапе» (Прима-Медиа)
	25.03.

2014 г.
	Департамент здравоохранения Приморского края, ГБУЗ Приморский краевой противотуберкулезный диспансер,

 ГБОУ ВПО                                                                               

Тихоокеанский Государственный медицинский университет 

	3.3.3.
	«Меры профилактики туберкулеза» (Лемма)
	27.03.

2014 г.
	«Краевой центр медицинской профилактики»,

ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер»  

	3.3.4.
	«Вакцинопрофилактика туберкулеза» (ВиБиСи)
	24.03.

2014г.
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.3.5.
	«Туберкулез и ВИЧ-инфекция»

( РИА Новости)
	26.03.

2014 г.
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.3.6.
	«Туберкулез и курение» (Приморье-24)
	27.03.

2014 г.
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.3.7.
	«Туберкулез – социальное заболевание» (Авторадио)
	28.03.

2014 г.
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.3.8.
	Информационное сообщение: «Эпидситуация по туберкулезу в ПК» (Европа -Плюс)
	28.03.

2014 г.
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   



	3.4.
	Печать:
	
	

	3.4.1.
	«Кашлять можно по-разному» (Утро России)
	март
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.4.2.
	«Туберкулез у детей и подростков» (Наше здоровье)
	апрель
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», 

ГБУЗ « Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»



	3.4.3.
	«Эпидситуация по туберкулезу в ПК»

(Наше здоровье»)
	март
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю

	3.4.4.
	«Меры профилактики туберкулеза» (Приморская газета)
	апрель
	КГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.4.5.
	«Флюорография – метод раннего выявления туберкулеза» (Народное вече)
	март
	КГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.4.6.
	«Молодым о туберкулезе» (студенческие газеты)
	март
	КГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	3.4.7.
	«Туберкулез у детей

Газета «Всякая Всячина
	март
	Территориальный отдел в г. Уссурийске

	3.4.8.
	«Туберкулез становится агрессивным»; Газета «Коммунар»


	март
	Территориальный отдел в г. Уссурийске

	3.4.9.
	«Вредные привычки и туберкулез»,

«Значение профилактических осмотров и ФЛГ в раннем выявлении туберкулеза легких», «Как уберечь детей от туберкулеза»

газеты:

«Восход» и «Анучинские зори» 
	март
	Территориальный отдел в г. Арсеньеве

	4.
	Организация и проведение лекций, видео демонстраций, Дней здоровья, конкурсов рисунка в организованных коллективах (школы, ПУ, техникумы, колледжи, ВУЗы, )
	март
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	5.


	Организовать выставку медицинской литературы в краевой научной медицинской библиотеке
	25.03.

2014 г.
	ГБУЗ «Приморский  краевой противотуберкулезный диспансер», «Краевой центр медицинской профилактики»   

	6.
	Провести круглый стол
	март
	Управление Роспотребнадзора по Приморскому  краю,

Департамент здравоохранения Приморского края,

ГБОУ ВПО                                                                               

«Тихоокеанский Государственный медицинский университет»








