







УТВЕРЖДЕНО 























приказом  Управления 









Роспотребнадзора по Приморскому 







краю









23.03.2016г. №__43___

ПЛАН

мероприятий Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю по подготовке и проведению Всемирного дня здоровья под девизом  «Победим диабет!» 
7 апреля 2016 года
	 №
	Название мероприятия
	Дата
	Исполнитель

	1. 
	Подготовить  приказ руководителя Управления Роспотребнадзора  по Приморскому краю  по подготовке к проведению  Всемирного дня здоровья 7 апреля 2016 г.
	 

Март

	Начальник отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

	2. 
	Подготовить и направить поручение в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» об организации и проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья в 2016 году. 
	 

Март 
	Начальник отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

	3. 
	Подготовить и разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня здоровья 7 апреля 2016 г.
	до 01 апреля 
	Начальник отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

	4. 
	Подготовить и разместить на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня здоровья 7 апреля 2016 г.
	Март
	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

	5. 
	Подготовить и направить в адрес глав муниципальных образований Приморского края  письма с предложением о   принятии участия в проведении Всемирного дня здоровья  7 апреля в 2016 г.
	Март
	Начальник отдела организации надзора (в адрес администрации г. Владивостока и Хасанского муниципального района), начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора (в адрес глав г. Артема, Надеждинского и Шкотовских районов), начальники территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (в адрес  администраций курируемых территорий)

	6. 
	Подготовить и разместить пресс-релиз к Всемирному дню здоровья 2016 года  на официальных   сайтах Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».
	04 апреля 

	Начальник отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

	7. 
	Подготовить  и разместить на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» тематические материалы  по теме Всемирного дня здоровья  2016 г.
	Апрель 
	Начальники отделов, территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

	8. 
	Подготовить и опубликовать в средствах массовой информации статьи по теме Всемирного дня здоровья  2016 г. 
	Апрель -май
	Начальники отделов, начальники территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

	9. 
	Провести  «горячие» линии по темам:  «Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью пищевых продуктов, рекомендации по организации питания населения», «Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания детей в организованных коллективах, рекомендации по организации питания детей и подростков».
	Апрель
	Начальники отделов надзора по гигиене питания, по  гигиене детей и подростков, начальники территориальных отделов

	10. 
	Привлечь к организации и участию в проведении мероприятий Всемирного дня здоровья средства массовой информации, общественные организации, инициативные группы, для широкого информирования населения использовать все возможные средства распространения информации.
	Апрель
	Начальники отделов,  территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

	11. 
	Организовать проведение  «круглых  столов», семинаров, лекций, бесед, конкурсов, выступлений в средствах массовой информации (радио, телевидение), а также раздачу памяток по тематике Всемирного дня здоровья 2016г. и здорового образа жизни.  
	Апрель- май
	Начальники отделов,  территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

	12. 
	Подготовить и представить  отчеты о проведенных мероприятиях в рамках  Всемирного дня здоровья  2016 г. с приложением фотографий.
	 В соответствии со сроком, определенным Роспотребнадзором


	Начальники отделов, начальники территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 

	13. 
	Подготовить и представить сводный отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Всемирного дня здоровья 2016 г.

 
	В соответствии со сроком, определенным Роспотребнадзором


	Начальник отдела организации надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю


